Приложение

к решению Совета депутатов

Городского округа Серпухов

Московской области

от _24.12.2025_ № 43/452___

«Приложение № 2

к решению Совета депутатов

Городского округа Серпухов

Московской области

от 27.12.2023 № 20/3

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Совета депутатов

городского округа Серпухов

Московской области

от 20.10.2023 № 613/68

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации сстратегии социально-экономического развития Городского округа Серпухов Московской области

как наукограда Российской Федерации на период до 2032 года

| № п/п | Мероприятие | Описание | Ответственный исполнитель | Период | Общий объем финансирования1 млн руб. |  | Финансирование выполнения проекта по этапам, млн руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| I. Мероприятия, направленные на развитие научно-производственного комплекса наукограда, в том числе малых и средних предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Научные компетенции Стратегическая цель: достичь лидирующих позиций в исследованиях в области физики высоких энергий; исследованиях, разработках и внедрении сквозных технологий в области биотехнологий и технологий живых систем и критических технологий для обеспечения обороны страны и безопасности государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая инициатива 1.1 Реализация двух проектов класса «мегасайенс» в области физики высоких энергий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание принципиально нового перспективного источника, превосходящего по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения, г. Пpoтвино (проект по созданию синхротрон-лазера «СИЛА») | 1. Разработка проектной документации, получение положительного заключения Главгосэкспертизы России. 2. Строительство комплекса зданий и сооружений для размещения технологического оборудования и персонала, объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и иных необходимых объектов. 3. Разработка, конструирование, изготовление, закупка технологического оборудования ускорительно-накопительного комплекса, лазера на свободных электронах, экспериментальных станций, лабораторий. | НИЦ «Курчатовский институт», НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ | 2022-2030 | ФБ | 144 606 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проектные и изыскательские работы |  |  |  | 3 800 | 790 |  | 760 |  |  |  |
|  |  | - строительно-монтажные работы |  |  |  | 140 806 |  |  | 7 755,5 | 7 986 | 85 716 | 39 348,5 |
| 2 | Строительство служебного жилья (кампуса) для персонала принципиально нового перспективного источника, превосходящего по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения – «СИЛА», НИЦ «Курчатовский институт» ‒ ИФВЭ, г. Пpoтвино (проект по созданию синхротрон-лазера «СИЛА») | Строительство жилых зданий и инфраструктуры. | НИЦ «Курчатовский институт», НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ | 2028-2032 | ФБ | 5 563,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проектные и изыскательские работы |  |  |  | 190,3 |  |  |  |  | 93 | 97,3 |
|  |  | - строительно-монтажные работы |  |  |  | 5 373,2 |  |  |  |  |  | 5 373,2 |
| 3 | Реконструкция здания «Комплекс Бустер» для размещения прототипа импульсного источника нейтронов на основе реакции испарительно-скалывающего типа, г. Протвино (проект «ОМЕГА») | 1. Строительно-монтажные работы, включая монтаж и пусконаладку сложного технологического оборудования, создание инженерной инфраструктуры и вспомогательных коммуникаций. 2. Разработка, конструирование, изготовление, закупка технологического оборудования. | НИЦ «Курчатовский институт», НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ | 2022-2030 | ФБ | 4 246 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - строительно-монтажные работы |  |  |  | 4 140,5 |  |  |  | 868 | 632 | 2 639 |
| Стратегическая инициатива 1.2 Реализация прикладных проектов в области ядерной медицины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция здания 1БВ и здания 8 с целью создания экспериментально-клинического комплекса ионной лучевой терапии на действующем Ускорительном комплексе У-70, г. Протвино (проект «Луч У-70») | 1. Строительно-монтажные работы, включая монтаж и пусконаладку сложного технологического оборудования, создание инженерной инфраструктуры и вспомогательных коммуникаций. 2. Разработка, конструирование, изготовление, закупка технологического оборудования. | НИЦ «Курчатовский институт», НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ | 2021-2026 | ФБ | 5042 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - строительно-монтажные работы |  |  |  | 3 829,5 | 1 022,6 | 806 | 2 000,9 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция здания 371 и строительство медицинского блока с целью создания прототипа типового отечественного клинического центра ионной углеродной терапии, г. Протвино (проект «Луч-Тип») | 1. Строительно-монтажные работы, включая монтаж и пусконаладку сложного технологического оборудования, создание инженерной инфраструктуры и вспомогательных коммуникаций. 2. Разработка, конструирование, изготовление, закупка технологического оборудования. | НИЦ «Курчатовский институт», НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ | 2021-2032 | ФБ | 9 967 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - строительно-монтажные работы |  |  |  | 9 770 |  |  | 0 | 358 | 1 000 | 8 412 |
| Стратегическая инициатива 1.3 Формирование биотехнологического кластера мирового уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание инфраструктуры и сервисов доступа к средствам производства биотехнологий (Биотехнопарк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проекта и строительство лабораторно-технологического корпуса | Разработка проектной документации и строительство лабораторно-технологического корпуса Биотехнопарка. | АО «Большой Серпухов», ООО «Индустриальный парк» | 2024-2029 | Иные | 1 200 | 103,5 | 0 | 0 | 100 | 500 | 496,5 |
| 7 | Оснащение и запуск опытно-технологического центра | Создание инфраструктуры для организации малосерийного и опытно-контрактного производства биотехнологической продукции по международным стандартам. | АО «Большой Серпухов», ООО «Индустриальный парк» | 2027-2028 | Иные | 500 |  |  |  | 250 | 250 |  |
| 8 | Оснащение филиала инжинирингового центра РОСБИОТЕХ | Создание филиала Инжинирингового центра РОСБИОТЕХ «Передовые пищевые технологии и безопасность продуктов питания». | РОСБИОТЕХ | 2027 | Иные | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 9 | Оснащение ЦКП аналитических исследований Биотехнопарка | Создание сервиса для доступа к средствам разработки и исследования новых материалов, контроля качества сырья и продукции. | АО «Большой Серпухов», ООО «Индустриальный парк» | 2027 | Иные | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 10 | Оснащение и запуск Центра биофармакологии и биоинженерии | Оснащение и запуск испытательных лабораторий Центра биофармакологии и биоинженерии. | АО «Большой Серпухов», ООО «Индустриальный парк» | 2027 | Иные | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 11 | Запуск Центра трансфера технологий и коворкинга | Создание инфраструктуры и сервисов поддержки инновационной предпринимательской деятельности. | АО «Большой Серпухов» | 2028-2029 | Иные | 150 |  |  |  |  | 100 | 50 |
| 12 | Строительство Индустриального (промышленного) парка | Строительство комплекса объектов недвижимости со своей инженерной и транспортной инфраструктурой с целью предоставления резидентам площадей для реализации производственных, инновационных и иных проектов | АО «Большой Серпухов» | 2025-2028 | Иные | 4 383,9 |  | 58,45 | 136,39 | 2 094,53 | 2 094,53 |  |
| Создание Агробиотехнопарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработка проекта и строительство инфраструктуры | Разработка проектной документации и строительство инфраструктуры Агробиотехнопарка. | ООО «Мама Ольга» и АО «Большой Серпухов» | 2024-2032 | Иные | 700 | 86,42 | 250 | 130 | 100 | 80 | 53,58 |
| 14 | Оснащение ЦКП аналитических исследований Агротехнопарка | Создание сервиса для доступа к средствам разработки и исследования новых агротехнологий, контроля качества сырья и продукции. | АО «Большой Серпухов» | 2027-2028 | Иные | 500 |  |  |  | 250 | 250 |  |
| 15 | Оснащение и запуск лабораторий | Оснащение и запуск лабораторий Агробиотехнопарка. | АО «Большой Серпухов», ООО «Мама Ольга» | 2027-2028 | Иные | 1 500 |  |  |  | 750 | 750 |  |
| Создание Национального центра биологических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация корпуса «Лаб-2» филиала ИБХ РАН | Реконструкция корпуса «Лаб-2» для проведения исследований с использованием SPF-кроликов и приматов. | НИЦ «Курчатовский институт», ГНЦ ИБХ РАН | 2027-2032 | ФБ | 2 000 |  |  |  | 500 | 1 250 | 250 |
| 17 | Модернизация генно-инженерного блока | Дооснащение генно-инженерного блока для работы с вирусами. | ГНЦ ИБХ РАН | 2025-2026 | ФБ | 250 |  | 150 | 100 |  |  |  |
| 18 | Организация новых лабораторий | Создание новых лабораторий иммунотоксичности и генотоксичности. | НИЦ «Курчатовский институт», ГНЦ ИБХ РАН | 2027 | ФБ | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
| 19 | Дооснащение лабораторий Центра ИБХ РАН | Дооснащение лабораторий Центра ИБХ РАН для проведения доклинических исследований. | НИЦ «Курчатовский институт», ГНЦ ИБХ РАН | 2027 | ФБ | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
| Создание национальной распределенной сети коллекций микроорганизмов на базе ФИЦ ПНЦБИ РАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Создание национальной распределенной сети коллекций микроорганизмов на базе ФИЦ ПНЦБИ РАН | Развитие на базе Всероссийской коллекции микроорганизмов сетевого взаимодействия российских микробных коллекций с целью увеличения эффективности фондов, информационных ресурсов и сервисных услуг в области генетических технологий. | ФИЦ ПНЦБИ РАН | 2025-2027 | ФБ | 120 |  | 40 | 40 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные | 18 |  | 6 | 6 | 6 |  |  |
| Стратегическая инициатива 1.4 Развитие прикладных исследований и внедрение технологий военного и двойного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Расширение технопарка «ТехноИнноватика» | Расширение технопарка, в который войдет научно-технологический комплекс, фармацевтический производственный комплекс, комплекс испытаний и сертификации и ремонтно-гаражный комплекс. | АНО «Институт инженерной физики» | 2024-2032 | Иные | 5 114 | 254 | 970 | 1 065 | 345 | 480 | 2 000 |
| 22 | Создание Единого комплекса астрономо-геодезического, навигационного и геоинформационного обеспечения | Для определения исходных геодезических данных в интересах всех видов и родов войск Министерства обороны Российской Федерации, будет проведена работа по расширению «Единого комплекса астрономо-геодезического, навигационного и геоинформационного обеспечения». | АНО «Институт инженерной физики» | 2024-2032 | Иные | 898 | 52 | 86 | 90 | 110 | 160 | 400 |
| 23 | Внедрение технологии определения истинного курса кораблей | Выполнение работ по внедрению технологии определения истинного курса кораблей на 15 кораблях ВМФ России ежегодно. | АНО «Институт инженерной физики» | 2024-2032 | Иные | 153 | 11 | 10 | 14 | 16 | 22 | 80 |
| 24 | Развитие технологии квантовых коммуникаций | Отработка технологий квантовых коммуникаций в собственных лабораториях квантовых информационных технологий и лазерной физики на уровне современных мировых стандартов. | АНО «Институт инженерной физики» | 2024-2032 | Иные | 870 | 47 | 113 | 115 | 180 | 215 | 200 |
| 25 | Разработка и производство мобильных систем обеспечения комфортного микроклимата | Развитие технологий обеспечения комфортного микроклимата в экстремальных условиях окружающей среды, в т. ч. производство водолазных костюмов для защиты Военно-морского флота России от холодового фактора. | АО «НПО «ОТ ПДИ» | 2024-2032 | Иные | 84,5 | 6,5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 26 | Расширение технологии автоматизированного производства автономных устройств пожаротушения | Создание и внедрение технологий для повышения эффективности огнетушащих средств, в т. ч. для предотвращения пожаров в замкнутых объектах с электрооборудованием. | АО «Фортис» | 2024-2032 | Иные | 285 | 53 | 10 | 12 | 15 | 25 | 170 |
| 27 | Развитие технологии производства особо чистого люминола | Разработка технологии производства люминола для хемилюминесцентного анализа и производства отечественных лекарственных препаратов в рамках стратегии импортозамещения. | АНО «Институт инженерной физики», АО «АЛУРОН», АО «Столетика» | 2024-2032 | Иные | 169 | 26,11 | 12 | 21 | 28 | 33 | 48,89 |
| 28 | Разработка технологии производства нанопорового секвенатора «Нанопорус» | Разработка программного обеспечения и расходных материалов для нанопорового секвенирования, предназначенного для оперативного анализа ДНК и определения биологических загрязнений почвы и источников воды. | ООО «НАНОПОРУС» | 2024-2032 | Иные | 180 | 20,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 79,5 |
| Стратегическая инициатива 1.5 Привлечение научных лидеров и молодых ученых в организации НПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Привлечение научных лидеров и молодых ученых в организации НПК, социальная поддержка работников | Выплата пособия и ежемесячных выплат молодым работникам и специалистам (школы и сады); освобождение семей отдельных категорий граждан от платы за присмотр и уход (сады); выплата компенсации за аренду жилья; стипендии; выплаты за подготовку 100-балльников и победителей олимпиад. Расширение научной инфраструктуры, субсидирование доступного жилья, проведение научных мероприятий, поддержка молодых ученых. | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2032 | МБ | 341,8 | 9 | 38,9 | 40,1 | 41,3 | 42,5 | 170 |
| Стратегическая инициатива 1.6 Популяризация научно-исследовательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Популяризация научной деятельности среди детей дошкольного возраста, школьников и студентов | Разработка маркетинговой программы популяризации науки и НПК, реклама и продвижение науки среди школьников и студентов. Проведение лекций, мастер-классов, научных ярмарок и олимпиад. Предоставление научных стипендий и грантов. Организация научных кружков и клубов, включая ЦМИТ и детские технопарки на актуальную научно-техническую тематику (биотехнология, медицина, робототехника и др.). | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2032 | МБ | 324 | 50 | 28 | 30 | 32 | 34 | 150 |
| 2. Высшее образование Стратегическая цель: стать центром подготовки высококвалифицированных кадров национального масштаба в областях научно-технологической специализации и обеспечить привлечение и удержание молодежи для организаций НПК и других сфер экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая инициатива 2.1 Адаптация существующих и разработка новых образовательных программ под потребности НПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Адаптация существующих и разработка новых образовательных программ под потребности НПК | Адаптация существующих и разработка новых образовательных программ под потребности НПК, включая анализ потребностей, создание экспертных советов, стажировки, обучение для работников, мониторинг и оценка, информационное сопровождение. | Пущинский филиал РОСБИОТЕХ, Протвинский филиал университета «Дубна» | 2024-2032 | ФБ | 100 | 0,160 | 0 | 14,84 | 10 | 10 | 65 |
| 32 | Открытие филиала НИЯУ МИФИ | Открытие филиала НИЯУ МИФИ в г. Протвино для обучения 150 студентов в год. | НИЯУ МИФИ | 2027-2032 | Иные | 150 |  |  |  | 75 |  | 75 |
| 33 | Открытие площадки РОСБИОТЕХ в Серпухове | Расширение Пущинского филиала РОСБИОТЕХа за счет открытия площадки в г. Серпухове (ул. Красный Текстильщик, д. 13, общая площадь более 1 300 кв. м) для обучения более 100 студентов. | РОСБИОТЕХ | 2024-2028 | Иные | 200 | 0,156 |  |  | 150 | 49,844 |  |
| Стратегическая инициатива 2.2 Обеспечение интеграции учреждений высшего образования и научных учреждений, в т. ч. посредством создания консорциума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Создание консорциума в области развития биотехнологий | Создание Консорциума в области развития биотехнологий между РОСБИОТЕХом, Биотехнологическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова и научными учреждениями РАН г. Пущино. | Пущинский филиал РОСБИОТЕХ | 2026-2032 | Иные | 450 |  |  | 50 | 50 | 50 | 300 |
| Стратегическая инициатива 2.3 Продвижение местных филиалов учреждений высшего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Продвижение филиалов учреждений высшего образования | Для повышения привлекательности учреждений высшего образования и их филиалов и распространения информации об их преимуществах будет проводиться работа по их продвижению на онлайн- и офлайн-площадках при поддержке администрации Г.о. Серпухов и заинтересованных организаций. | Администрация Г.о. Серпухов | 2025-2032 | МБ | 50 |  | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 27,5 |
| Стратегическая инициатива 2.4 Создание детского образовательного центра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Создание центра общего и дополнительного образования детей для углубленного изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в области естественных и инженерно-техничес-ких наук, НИЦ «Кур -чатовский институт» ‒ ИФВЭ, г. Протвино | 1. Разработка проектной документации, получение положительного заключения Главгосэкспертизы России. 2. Реконструкция комплекса зданий, объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и иных необходимых объектов. | НИЦ «Курчатовский институт», НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ | 2026-2028 | ФБ | 3 046,8 |  |  | 84,1 | 1 534,9 | 1 427,8 |  |
|  |  | - проектные и изыскательские работы |  |  | ФБ | 84,1 |  |  | 84,1 |  |  |  |
|  |  | - строительно-монтажные работы |  |  | ФБ | 2 962,7 |  |  |  | 1 534,9 | 1 427,8 |  |
| Стратегическая инициатива 2.5 Создание опытно-образовательной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Создание опытно-образовательной площадки «ПроФи», по адресу: г. Протвино, ул. Дружбы, д. 4а. | Создание опытно-образовательной площадки «ПроФи» для одаренных детей в области естественно-научных и технических дисциплин. | Администрация Г.о. Серухов, АО «Большой Серпухов» | 2024-2027 | МБ | 725 | 0 | 0 | 0 | 725 |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |
| Стратегическая инициатива 2.6 Строительство распределенного кампуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Строительство распределенного кампуса в интересах вузов и организаций НПК | Строительство современного кампуса позволит создать многофункциональную среду для поддержки студентов, молодых ученых и научно-педагогических работников, подключенных к прикладным и фундаментальным разработкам. | АО «Большой Серпухов» | 2024- 2030 | Иные | 8 000 | 0,5 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 1 999,5 |
| - Мероприятия по реализации инновационных проектов, направленных на создание и развитие производства высокотехнологичной промышленной продукции и (или) инновационных товаров и услуг в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Городская экономика Стратегическая цель: сформировать дифференцированную и конкурентоспособную экономику, обеспечивающую спрос на научные разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая инициатива 3.1 Создание механизма взаимодействия науки и бизнеса для привлечения инвестиций в НИОКР и повышения уровня готовности технологий, в т.ч. в целях импортозамещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Создание механизма взаимодействия науки и бизнеса | Создание сервисов поддержки предпринимательской деятельности и «единого окна» для представителей науки и бизнеса. | АО «Большой Серпухов» | 2024-2032 | Иные | 510 | 0,25 | 0 | 30 | 60 | 60 | 359,75 |
| 40 | Строительство производственно-складского комплекса ООО «Дасан» | Строительство производственно-складского комплекса по выпуску транспорта специального назначения. | ООО «Дасан» | 2021-2025 | Иные | 350 | 200 | 50 |  |  |  |  |
| 41 | Строительство двухэтажного здания для производства медицинского оборудования АО «ДИАКОН-ДС» | Строительство двухэтажного здания для производства медицинского оборудования, площадью 3 700 кв.м. | АО «ДИАКОН-ДС» | 2024-2027 | Иные | 591 | 0,4 | 355,6 | 210 | 25 |  |  |
| 42 | Расширение производства «Альбит» | Строительство здания общей площадью 1 847 кв. м на земельном участке площадью 0,42 га. | ООО Научно-производственная фирма «Альбит» | 2022-2026 | Иные | 140 | 60 | 60 | 20 |  |  |  |
| 43 | Строительство производственно-складского комплекса ООО «Новые технологии» | Строительство производственно-складского комплекса по выпуску профессиональной уходовой косметики. | ООО «Новые технологии» | 2022-2028 | Иные | 1 526 | 535 | 371 | 470 | 50 | 100 |  |
| 44 | Строительство производственного корпуса «А-БИО» | Строительство производственного корпуса по выпуску пептидных препаратов общей площадью 800 кв.м. на земельном участке площадью 0,41 га | ООО Фирма «А-БИО» | 2022-2027 | Иные | 150 |  |  | 75 | 75 |  |  |
| Стратегическая инициатива 3.2 Развитие ИТ-кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Развитие ИТ-кластера | Строительство комплекса центров обработки данных (ЦОД), процессинговых центров и офисных помещений для работы ИТ-специалистов. | АО «Большой Серпухов», ООО «ОЭЗ «Большой Серпухов» | 2024-2032 | Иные | 23 000 | 1,2 | 2 000 | 7 000 | 3 000 | 6 000 | 4 998,8 |
| - Мероприятия, направленные на сохранение и развитие инфраструктуры наукограда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая инициатива 3.3 Совершенствование механизма работы с инвесторами для увеличения притока инвестиций в городской округ, в т.ч. создание ОЭЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Создание инфраструктуры ОЭЗ | Создание управляющей компании для организации работы механизма ОЭЗ для предоставления резидентам определенного набора преференций и услуг со стороны органов публичной власти и управляющей компании. | АО «Большой Серпухов», ООО «ОЭЗ «Большой Серпухов» | 2024-2026 | Иные | 1 000 | 121,8 | 460 | 418,2 |  |  |  |
| 47 | Строительство объектов резидентов ОЭЗ | Наполнение территории ОЭЗ объектами резидентов. | АО «Большой Серпухов» | 2025-2032 | Иные | 6 500 |  | 250 | 500 | 750 | 1 000 | 4 000 |
| 48 | Расширение «Маревен Фуд Сэнтрал» | Корпус производственно-складского назначения. Реконструкция склада второй очереди. | ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» | 2023-2030 | Иные | 3 869 | 426,4 | 1 173,6 | 800 | 874 | 200 | 395 |
| 49 | Строительство завода ООО «Виолетпласт» | Строительство завода по производству продукции хозяйственно-бытового назначения. | ООО «Виолетпласт» | 2021-2026 | Иные | 400 | 65 | 100 | 235 |  |  |  |
| 50 | Строительство спецсклада ООО «Тетрис» | Строительство нового холодильного и административно-бытового комплекса. | ООО «Тетрис» | 2024-2027 | Иные | 500 | 50 | 50 | 250 | 150 |  |  |
| 51 | Строительство производственного корпуса ООО «НОБЕЛ 1» | Строительство производственного корпуса по выпуску изделий легкой промышленности общей площадью 3 000 кв. м на двух земельных участках общей площадью 1,6 га. | ООО «НОБЕЛ 1» | 2022-2027 | Иные | 50 | 5 | 2 | 20 | 23 |  |  |
| 52 | Строительство складского комплекса ООО «Фертикон» | Строительство складского комплекса для хранения готовой продукции (сухие и жидкие добавки для производства удобрений) и сырья. | ООО «Фертикон» | 2023-2024 | Иные | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 53 | Строительство производственно-складского комплекса АО «Турбокомплект» | Строительство производственно-складского комплекса по выпуску турбокомпрессоров. | АО «Турбокомп-лект» | 2022-2025 | Иные | 2 041,16 | 1 465,83 | 320,15 |  |  |  |  |
| 54 | Строительство завода ООО «Позитив Прогресс» | Строительство завода по производству парфюмерно-косметической продукции. | ООО «Позитив Прогресс» | 2021-2025 | Иные | 600 | 183 | 100 |  |  |  |  |
| 55 | Разработка и внедрение расходных материалов для интервенционной кардиологии и эндоваскулярной хирургии | Инвестиции в оборудование и технологии. | ООО «НПО ДЕОСТ» | 2024-2026 | Иные | 250 | 16,8 | 14,1 | 219,1 |  |  |  |
| Стратегическая инициатива 3.4 Развитие историко-культурного, медицинского, экологического и научно-популярного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Строительство гостиничного комплекса в Протвино | Строительство гостиничного комплекса в Протвино. | ООО «Лигирион» | 2026-2028 | Иные | 1 200 |  |  | 500 | 500 | 200 |  |
| 57 | Расширение парка «Русский» в Дракино | Расширение парк-отеля «Русский». | ООО «Лигирион» | 2027-2028 | Иные | 1 000 |  |  |  | 500 | 500 |  |
| Стратегическая инициатива 3.5 Развитие креативной экономики, в т.ч. через поддержку МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Развитие креативной экономики, в т.ч. через поддержку МСП | Субсидии, открытие пространств, студий творчества, творческое развитие и дополнительное образование и т.д. | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2032 | МБ | 24 | 20 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| 4. Городская среда Стратегическая цель: войти в число лучших городов России по качеству городской среды, привлекательных для жизни и работы высококвалифицированных специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая инициатива 4.1. Развитие транспортного каркаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Развитие улично-дорожной сети и общественного транспорта | Улучшение качества дорожного покрытия, строительство новых участков улично-дорожной сети, развитие маршрутов наземного общественного транспорта. | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2032 | ОБ | 6 418,8 | 0 | 315,5 | 406,4 | 106,9 | 2 795 | 2 795 |
|  |  |  |  |  | МБ | 3 901,9 | 990 | 1 267,1 | 804,5 | 840,3 |  |  |
| Стратегическая инициатива 4.2. Обеспечение экологической устойчивости водно-зеленого каркаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Мониторинг и охрана окружающей среды и ликвидация накопленного вреда | Осуществление регулярной оценки качества атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв в целях выявления источников загрязнения и снижения негативного воздействия, а также осуществление мер по надзору за состоянием существующих ООПТ и выявлению новых, ликвидация стихийных свалок, очистка прудов и ремонт (реконструкция) гидротехнических сооружений и т.д. | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2032 | ФБ | 646,4 | 646,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 1 392 | 508,6 | 661 | 221,5 | 0,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 2 926,7 | 151,2 | 444,8 | 323,9 | 406,8 | 400 | 1 200 |
| 61 | Обращение с отходами | Размещение и обслуживание контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках. Утилизация, обезвреживание ТКО. | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2032 | МБ | 26 | 0,5 | 9,3 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 10 |
| Стратегическая инициатива 4.3. Развитие жилой и общественно-деловой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Развитие жилой застройки | Капитальный ремонт зданий и обновление капитального жилого фонда. | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2032 | МБ | 98 | 44 | 19 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 63 | Комплексное развитие территорий (КРТ-6) микрорайона Ивановские дворики площадью 87 га | Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. | Администрация Г.о. Серпухов | 2027-2032 | Иные | 14 500 |  |  |  | 4 500 | 2 000 | 8 000 |
| 64 | Ивановские дворики (площадка для расселения граждан из аварийного фонда, 3 га) | Многоэтажная жилая застройка. | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2027 | Иные | 1 290 | 10 | 23 | 689 | 568 |  |  |
| 65 | Комплексное развитие территории (КРТ-9) ситценабивной фабрики 25 га | Общественно-деловая застройка, многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. | Администрация Г.о. Серпухов | 2026-2032 | Иные | 26 275 |  |  | 10 | 145 | 2 940 | 23 180 |
| 66 | Развитие территории Новые Присады | Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2032 | Иные | 12 043 | 100 | 6 | 10 | 120 | 1 333 | 10 474 |
| 67 | Комплексное развитие территории (КРТ) г. Пущино площадью 28 га | Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. | Администрация Г.о. Серпухов | 2025-2032 | Иные | 21 989 |  | 3 | 8 | 348 | 2 830 | 18 800 |
| 68 | Комплексное развитие территории (КРТ) в районе лесопарка Городской бор площадью 20 га | Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. | Администрация Г.о. Серпухов | 2025-2032 | Иные | 18 100 |  | 644 | 1 405 | 3 152 | 3 300 | 9 599 |
| 69 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | Администрация Г.о. Серпухов | 2023-2026 | ОБ | 1 087,4 | 206,8 | 107,9 | 464,5 |  |  | 308,2 |
|  |  |  |  |  | МБ | 395 | 87,1 | 44,8 | 158,2 |  |  | 104,9 |
| Стратегическая инициатива 4.4. Развитие социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культуры и спорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Модернизация многофункциональных спортивных баз «Лесная опушка» и «Зеленый шум» | Восстановление объектов в качестве спортивных лагерей и многофункциональных баз для занятий спортом, в том числе расширение «Лесной опушки» до 5 000 мест. Одной и задач модернизации является расширение фокуса не только на спорт, но и на медико-восстановительные цели и создание курортно-оздоровительной базы (по модели «Артека»). | АНО «Центр прогресса бокса» | 2027-2028 | Иные | 1 700 |  |  |  | 850 | 850 |  |
| 71 | Капитальный ремонт ДК «Протон» | Проведение капитального ремонта ДК «Протон»: оснащение залов и благоустройство территории. | Администрация Г.о. Серпухов | 2022-2025 | ОБ | 511 | 454 | 9,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 40,9 | 36 | 0,8 |  |  |  |  |
| 72 | Развитие школьного образования | Проведение работ по капитальному ремонту зданий (муниципальных) общеобразовательных организаций, оснащение средствами обучения и воспитания, а также благоустройство территорий. | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2025 | ОБ | 780,7 | 697,3 | 83,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 140,2 | 85 | 55,2 |  |  |  |  |
| 73 | Развитие дошкольного образования | Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организациях. | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2025 | ОБ | 157,4 | 100,9 | 56,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 54,2 | 35 | 19,2 |  |  |  |  |
| 74 | Реконструкция комплекса РАТЕПа | Реконструкция социальных объектов РАТЕПа: дома культуры и спортивного комплекса. | ООО «Лигирион» | 2027-2028 | Иные | 1 000 |  |  |  | 500 | 500 |  |
| 75 | Ремонт, обустройство и оснащение школьного стадиона МБОУ «Образовательный комплекс Пущино» по адресу: Московская обл., Г.о. Серпухов, г. Пущино, мкрн. «В», д. 7а (корпус «Школа № 1») | Ремонт, обустройство, оснащение оборудованием школьного стадиона. | Администрация Г.о. Серпухов | 2025 | ФБ | 14,6 |  | 14,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 11,9 |  | 11,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 3,35 |  | 3,35 |  |  |  |  |
| 76 | Ремонт, обустройство и оснащение школьного стадиона МБОУ «Гимназия Протвино» по адресу: Московская обл., Г.о. Серпухов, г. Протвино, Северный проезд, д. 9 (Корпус 1– Гимназия) | Ремонт, обустройство, оснащение оборудованием школьного стадиона. | Администрация Г.о. Серпухов | 2025 | ФБ | 14,6 |  | 14,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 11,9 |  | 11,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10,4 |  | 10,4 |  |  |  |  |
| 77 | Оснащение оборудованием Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования «Развитие», Московская обл., Г.о. Серпухов, г. Пущино, мкрн. «В», д. 12а. | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства, расходных материалов, мебели для структурных подразделений МБУ ДО ЦДО «Развитие» | Администрация Г.о. Серпухов | 2026 | ФБ | 37,2 |  |  | 37,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 34,3 |  |  | 34,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |  |
| 78 | Оснащение профильного класса по медицине в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» по адресу: Московская обл., Г.о. Серпухов, ул. Героев Отечества, владение 1 | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства. Поставка мебели (для оснащения профильного класса по медицине). | Администрация Г.о. Серпухов | 2027 | ФБ | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 79 | Оснащение профильного физико-математического класса в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 имени Романа Катасонова» по адресу: Московская обл., Г.о. Серпухов, ул. Юбилейная, д. 16 | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства. Поставка мебели (для оснащения профильного физико-математического класса). | Администрация Г.о. Серпухов | 2027 | ФБ | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 80 | Оснащение профильного класса по информатике в МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Московская обл., Г.о. Серпухов, Большой ударный переулок, д. 1 | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства. Поставка мебели (для оснащения профильного класса по информатике). | Администрация Г.о. Серпухов | 2027 | ФБ | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 81 | Оснащение профильного класса по экологии в МБОУ «Образовательный комплекс Пущино» по адресу: Московская обл., Г.о. Серпухов, г. Пущино, мкрн. «В», д. 7а (корпус «Гимназия» по адресу: Московская обл., Г.о. Серпухов, г. Пущино, мкрн. «АБ», д. 24а) | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства. Поставка мебели (для оснащения профильного класса по экологии). | Администрация Г.о. Серпухов | 2027 | ФБ | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 82 | Оснащение профильного физико-математического класса в МБОУ «Лицей Протвино» по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, г. Протвино, ул. Школьная, д.12 (Корпус 1 – Лицей) | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства. Поставка мебели (для оснащения профильного физико-математического класса). | Администрация Г.о. Серпухов | 2027 | ФБ | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 83 | Комплектование книжного фонда библиотек | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек). | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2032 | ФБ | 3,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,75 | 0,3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 84 | Ремонт Центральной городской библиотеки им. А.П. Чехова | Проведение ремонта фасада. | Администрация Г.о. Серпухов | 2026 | МБ | 8,85 |  |  | 8,85 |  |  |  |
| 85 | Модернизация Центральной городской библиотеки им. А.П. Чехова | Создание модельных центральных городских библиотек. | Администрация Г.о. Серпухов | 2026 | ОБ | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 86 | Ремонт Центральной детско-юношеской библиотеки | Проведение ремонта внутренних помещений. | Администрация Г.о. Серпухов | 2026 | МБ | 8,06 |  |  | 8,06 |  |  |  |
| 87 | Поддержка творческой деятельности | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы. | Администрация Г.о. Серпухов | 2023-2032 | ФБ | 6,4 | 2,1 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 5,5 | 1,6 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | МБ | 1,88 | 1,3 | 0,3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 88 | Реконструкция МБУК «Серпуховский музыкально-драматический театр» | Проведение реконструкции. | Администрация Г.о. Серпухов | 2026-2027 | ОБ | 2 000 |  |  |  | 2 000 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 89 | Ремонт объекта культурно-досугового учреждения в селе Липицы | Проведение ремонта Липицкого центрального сельского дома культуры МБУ «Культурно-досуговое объединение», с. Липицы, ул. 178 Авиаполка, д. 3. | Администрация Г.о. Серпухов | 2026 | ОБ | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| 90 | Ремонт объекта культурно-досугового учреждения в поселке Большевик | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту фасада и кровли объекта: «ДК п. Большевик Московская область, г. Серпухов, п. Большевик» | Администрация Г.о. Серпухов | 2026 | ОБ | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 91 | Ремонт МБУК ДК «Исток» | Капитальный ремонт объекта культурно-досугового учреждения, г. Серпухов, ул. Красный Текстильщик, д. 6а. | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2026 | ОБ | 490,06 | 112,26 | 188,9 | 188,9 |  |  |  |
| 92 | Ремонт МБОУ ДО Детская школа искусств «Синтез» | Капитальный ремонт школы искусств, г. Серпухов, Московское ш., д. 64. | Администрация Г.о. Серпухов | 2025-2026 | ОБ | 329,56 |  | 97,46 | 232,1 |  |  |  |
| 93 | Ремонт МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. А.А. Алябьева» | Капитальный ремонт музыкальной школы, г. Пущино, мкр. «В», д. 21б. | Администрация Г.о. Серпухов | 2025-2026 | ОБ | 252,2 |  | 99,7 | 152,5 |  |  |  |
| 94 | Ремонт МАУК «Парки Серпухова» Дворец торжеств «Центральный» | Капитальный ремонт с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации дворца торжеств «Центральный», г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 74. | Администрация Г.о. Серпухов | 2025-2026 | ОБ | 200 |  | 42,7 | 157,3 |  |  |  |
| 95 | Приобретение музыкальных инструментов | Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской области). | Администрация Г.о. Серпухов | 2025-2027 | ФБ | 10,5 |  | 7,3 |  | 3,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 4,3 |  | 2,6 |  | 1,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 1,1 |  | 0,7 |  | 0,4 |  |  |
| 96 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время. | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2032 | ОБ | 73,1 | 11,3 | 11,9 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  |  |  |  |  | МБ | 63,2 | 10,2 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 97 | Развитие физической культуры и спорта | Проведение текущего ремонта, обустройство территорий объектов спорта. Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок. | Администрация Г.о. Серпухов | 2023-2027 | ФБ | 11 |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 11 |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 22,8 |  | 21,2 |  | 1,6 |  |  |
| 98 | Ремонт стадиона «Труд» | Капитальный ремонт стадиона «Труд», г. Серпухов, пр. Мишина, д. 12В, в рамках ГП «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». | Администрация Г.о. Серпухов | 2026-2027 | ОБ | 475 |  |  | 237,5 | 237,5 |  |  |
| 99 | Развитие сферы дополнительного профессионального образования | Создание условий для эффективного повышения квалификации работников образования, организация и проведение тренингов, профессиональных конкурсов. | Администрация Г.о. Серпухов | 2025-2032 | МБ | 24 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 100 | Приобретение оборудования для реализации мероприятий, направленных на совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи | Приобретение аппарата рентгенотелевизионного передвижного с С-дугой для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Серпуховская больница». | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Серпуховская больница» | 2025 | ОБ | 14,9 |  | 14,9 |  |  |  |  |
| Стратегическая инициатива 4.5. Реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Развитие коммунальной инфраструктуры | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов (в т.ч. сетей) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и очистки сточных вод. | Администрация Г. о. Серпухов | 2024 | МБ | 62 | 62 |  |  |  |  |  |
| 102 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности. | Администрация Г. о. Серпухов | 2026-2027 | ОБ | 78,2 |  |  | 27,5 | 50,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 19,4 |  |  | 6,7 | 12,7 |  |  |
| 103 | Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности. | Администрация Г. о. Серпухов | 2024-2027 | ОБ | 6 475,7 | 1 428,5 |  | 25,3 | 5 021,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 43,3 |  |  | 1,8 | 41,5 |  |  |
| 104 | Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение) | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения. | Администрация Г. о. Серпухов | 2024-2025 | ОБ | 44 | 26,8 | 17,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 19,7 | 9,1 | 10,6 |  |  |  |  |
| 105 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности. | Администрация Г. о. Серпухов | 2024-2027 | ОБ | 1 487,1 | 34,7 | 329,3 | 865,8 | 257,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 318,7 | 11,8 | 112,1 | 163,5 | 31,3 |  |  |
| 106 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения муниципальной собственности. | Администрация Г. о. Серпухов | 2024-2027 | ОБ | 587,8 | 7,1 | 82,5 | 264,4 | 233,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 104,5 | 4,3 | 28,1 | 45,3 | 26,8 |  |  |
| 107 | Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения. | Администрация Г. о. Серпухов | 2026-2027 | ОБ | 82,8 |  |  | 4,1 | 78,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 28,2 |  |  | 1,4 | 26,8 |  |  |
| Стратегическая инициатива 4.6. Благоустройство общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Благоустройство общественных территорий Протвино, Лесной бульвар | Комплексная работа над благоустройством общественных пространств. | Администрация Г.о. Серпухов | 2023-2024 | МБ | 18,64 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 139,36 | 16 |  |  |  |  |  |
| 109 | Благоустройство стелы в Парке Победы, Пущино | Благоустройство стелы в Парке Победы, Пущино. | Администрация Г.о. Серпухов | 2023-2024 | ОБ | 234 | 234 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
| 110 | Благоустройство общественных территорий | Комплексная работа над благоустройством общественных пространств. Изготовление и установка стел. Обустройство и установка детских, игровых площадок. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования. Благоустройство общественных территорий (за исключением мероприятий по содержанию территорий). Благоустройство общественных территорий Протвино, территория «Сказка». Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город». | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2032 | ОБ | 2 470,9 | 485,8 | 21,1 | 170,7 | 220 | 250 | 1 323,3 |
|  |  |  |  |  | МБ | 2 004,1 | 269,5 | 217,5 | 88,9 | 79,7 | 200 | 1 148,5 |
| 111 | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Формирование комфортной городской среды (парк «Питомник» в г. Серпухов, сквер «Мирабель» в г. Протвино, пешеходная зона в г. Серпухов, ул. Новая, от д. 14 до д. 26Б). | Администрация Г.о. Серпухов | 2025-2032 | ФБ | 1 641,3 |  | 292,8 |  |  | 200 | 1 148,5 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 1 086,5 |  | 246,9 | 134,4 | 30,9 | 100 | 574,3 |
|  |  |  |  |  | МБ | 576,3 |  | 69,1 | 40 | 32,6 | 60 | 374,6 |
| 112 | Обеспечение комфортной городской среды проживания | Ямочный ремонт, в т.ч. покрытия дворовых территорий. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций, в т.ч. на дворовых территориях. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. Устройство и модернизация контейнерных площадок. Содержание дворовых территорий и общественных пространств, парков культуры и отдыха и внутриквартальных проездов. Благоустройство дворовых территорий. Замена и модернизация детских игровых площадок. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения. Установка шкафов управления наружным освещением. Ликвидация несанкционированных навалов мусора. | Администрация Г.о. Серпухов | 2024-2032 | ОБ | 24,9 | 1,8 | 5,7 | 6,1 | 1,3 | 1,5 | 8,5 |
|  |  |  |  |  | МБ | 28 175,6 | 1 688,2 | 2 145,4 | 2 124,4 | 2 537,9 | 2 920 | 16 759,7 |
| 113 | Формирование комфортной городской среды | Ремонт дворовых территорий. | Администрация Г.о. Серпухов | 2025-2032 | МБ | 1 893,8 |  | 169,7 | 176,5 | 176,8 | 203,3 | 1 167,5 |
| 5. Модель управления Стратегическая цель: сформировать социально ориентированную модель управления, обеспечивающую эффективное взаимодействие науки, образования, бизнеса и городских сообществ для реализации проектов развития наукограда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая инициатива 5.1 Формирование бюджета развития и внебюджетного фонда наукограда, в т. ч. попечительского совета фонда из представителей бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Формирование внебюджетного фонда наукограда | Формирование внебюджетного фонда, включающего средства на реализацию стратегических проектов за счет взносов бизнеса. Формирование Попечительского совета фонда. | АО «Большой Серпухов» | 2024-2032 | Иные | 460 | 0,03 | 0 | 10 | 20 | 30 | 399,97 |
| Стратегическая инициатива 5.2 Создание экспертных советов из представителей научно-образовательного сообщества, бизнеса и независимых специалистов по развитию приоритетных научно-производственных кластеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Создание экспертных советов по развитию приоритетных научно-производственных направлений | Создание и обеспечение организации работы (планирования, организации и проведения заседаний) механизма экспертных советов для формирования рекомендаций по развитию приоритетных научно-производственных направлений. | Администрация Г.о. Серпухов, АО «Большой Серпухов» | 2024-2032 | Иные | 54 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| Стратегическая инициатива 5.3 Формирование проектного офиса при администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Формирование проектного офиса при администрации округа | Для сопровождения реализации настоящей Стратегии и стратегических проектов при Администрации городского округа будет сформирован проектный офис и обеспечена его работа (поиск и контрактование команды, а также организация и материально-техническое обеспечение команды проектного офиса). | Администрация Г.о. Серпухов | 2026-2032 | Иные | 540 |  |  | 60 | 60 | 60 | 360 |

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: 1 – Для обозначения источника финансирования используются следующие сокращения: МБ – бюджет Г. о. Серпухов, ОБ – бюджет Московской области, ФБ – федеральный бюджет, Иные – внебюджетные источники. Указан общий объем финансирования, включая период до 2023 г., в связи с чем сумма объемов финансирования за 2024-2032 гг. может не совпадать с общим объемом финансирования в случае, если мероприятие начинает реализовываться раньше 2024 г.

».